

Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Eylem Planı

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Faaliyet Alanı | Sorumlu | Tarih | İçerik | AÇIKLAMA | **YAPILDI** |
| 1 | Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Yürütme Komisyonununoluşturulması |  İbrahim Hamza BAY | 21/02/2025-21/02/2025 | Okul yürütme komisyonunun oluşturularak çalışmalarına başlanmasının sağlanması.Öğrencilerimizden bir ekip olusturulması.Ekip içinde görevlendirmelerin yapılması. | Öğrenci Adı : Can Berk BAYSLOGAN : "Mavi Gökyüzü, Yeşil Okul Gelecek Yarınlar." |  |
| 2 | Okul Eylem Planı Hazırlama | OKUL KOMİSYONU | 21/02/2025 - 28/02/2025 | Enerji dostu ve yeşil uygulamaları içeren detaylı eylem planı oluşturma | Okul Eylem planı oluşturulur ve görev dağılımı yapılır. Yapılan dağıtımla çalışmalar hızlı şekilde başlar tümevraklar Okul Müdür Yardımcısı Aslıhan GÖÇ nezdinde toplanır. Yapılacak çalışmaların belgelendirilmesi önem arz ettiğinden fotoğraflama yapılır. |  |
|  | Projenin Tanıtımı | Aslıhan GÖÇGökçe AKALIN | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Proje Çalışmalarının okul web sitesinde yayınlanması | Tüm çalışmaların sosyal medya üzerinde duyurulması |  |
| 3 | Enerji KaynaklarıTüketimi Veri Girişi | Aslıhan GÖÇ | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Elektrik ve su tüketim oranı ölçümü ve düşüş hedefleri belirleme | Okul içerisinde enerji tasarrufu su ve elektrik faturaları takibi ve aylık olarak panodapaylaşılması. |  |
| 4 | Bilgilendirici Yayın Çalışmaları | Cemil ÖZTÜRK | 24/02/2025 - 21/03/2025 | Enerji verimliliği, çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm konularında dergi, poster ve broşür hazırlanması | Enerji verimliliği konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılır. Öğrencilerden oluşacak ekibin okul içerisinde ve dışarısında broşür baskı materyal dağıtımları ile ilgi çeken görseller paylaşılır. Veli toplantıları ve diğer toplantılarda bu çalışmaların kullanılması sağlanır. Okul posteri broşürleri yapılır ve öğrencilere dağıtılır. okul dergisinde konuya yer verilerek çalışmalar yapılır. |  |
| 5 | Doğa Etkinlikleri | Gökçe AKALIN | 10/03/2025 - 11/04/2025 | Doğa gezisi, doğa yürüyüşü, harita ve pusula ile yön bulma etkinlikleri düzenleme,  | Doğa yürüyüşü aktivitelerinde konunun önemi belirtilir öğrencilere bu alanlarda anlatım yapılır. Yapılamayacak sistemlerde okul içerisinde oryantring gibi çalışmalar yapılarak doğa hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılır. Harita okuma Pusula kullanma vb çalışmalar ile ile öğrenciler bilgilendirilir. Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezine gezi yapılır. |  |
| 6 | Geri Dönüşüm ve Farkındalık Çalışmaları | OKUL KOMİSYONU | 25/03/2025 - 20/06/2025 | Atık azaltma, geri dönüşüm ve ileri dönüşüm projeleri düzenleme, | Sınıf bazlı çalışmalar yapılması için sınıflardan çıkan çöp miktarlarının ve bunların nevileri belirlenerek ağırlıkları ölçülür az atık çıkaran sınıflara ödülleme yapılır. Bilgilendirme çalışmalarında öğrencilere bu yarışmalar hakkında bilgi verilmesi sağlanır. Belediyeye ait Atık Su Arıtma Tesisine gezi düzenlenmesi. |  |
| 7 | Hatıra Ormanı veAğaçlandırma | Cemil ÖZTÜRK | 16/04/2025 - 09/04/2025 | Okul içi ve okul dışı ağaçlandırma etkinliği | Okul dışı fidan dikimi yapılması sağlanır. Ya da okul içi saksıda ağaç yetiştirme sağlanır. |  |
| 8 | Veri Girişlerininyapılması | Aslıhan GÖÇ | 15/04/2025 - 21/04/2026 | Anket.meb .gov tr adresine veri girişlerinin yapılması. | Toplanan verilerin sisteme girilmesinin sağlanması. |  |
| 8 | Çevre DostuUygulamalar | Gökçe AKALIN | 28/04/2025 - 05/05/2025 | Güneş paneli, yağmur hasadı sistemi, kompost ve malçlama HAKKINDA PANO ÇALIŞMALARI VE BİLGİLENDİRME değerlendirilmesi | Yüksek Maliyet olduğundan bu çalışmalar öğrencilerin bilgilenmesi açısından tanıtım amaçlı kullanarak doğal enerji kaynakları için okul bahçesine öğrencilerin farkındalığını arttırmak için yağmur hasadı sistemi modellemeleri kurulabilir. Kompost çalışmaları içinbahçemizde etkinlikler düzenlenir, |  |
| 9 | Ulusal ve UluslararasıProjeler | Aslıhan GÖÇGökçe AKALIN | 05/05/2025 - 30/05/2025 | Çevre, doğa, sürdürülebilirlik konularında ulusal ve uluslararası projelergeliştirme | Çevre projelerine katılım sağlama ve e Twinning Green Steam Projesi uygulanır. |  |
| 10 | Toplum HizmetiÇalışmaları | Aslıhan GÖÇ | 20/05/2025 - 05/06/2025 | Çevre, doğa ve sürdürülebilirlik konularında toplum hizmetlerine katılım | Öğretmenlere duyuru yapılması ve okulda yapılacak çalışmaların öğretmenler tarafından benimsenerek toplum hizmeti çalışmalarına enerji dostu okul projesini destekleyici çalışmaların eklenmesinin sağlanması. Okul çevremizdeki esnaf ve vatandaşlarımız için bilgilendirici broşürlerin dağıtılması. |  |
| 11 | Veli BilgilendirmeÇalışmaları | Gökçe AKALIN | 09/06/2025 - 16/06/2025 | Veli toplantıları, seminerler ve uygulamalı çalışmalar düzenleme | Veli toplantıları seminer ve veli bilgilendirme çalışmalarının online ortamda veya söyleşi konferans vbortamlarda sağlanması. |  |
| 12 | Sıfır Atık Yönetimi | Aslıhan GÖÇ | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Atık kutuları bulundurma ve sıfır atık belgesi alma | Okul atık kumbaralarının yeniden düzenlenerek okuldan çıkan atık miktarının tesbiti ve ölçülmesininsağlanması. Atık kumbaralarının üstüne uyarıcı levhaların asılmasının sağlanması |  |
| 13 | Okul Bahçesi Yeşillendirme | Cemil ÖZTÜRK | 21/02/2025 - 10/06/2025 | Dış mekân sınıfı oluşturma, topraksız tarım uygulamalarında dikey bahçe (Duvar Saksısı Oluşturma) bilgilendirme çalışmaları veuygulamalar | Okul bahçesin de dış mekan dersliği oluşturma ve bazı derslerin burada işlenmesinin sağlanması. |  |
| 14 | Doğa Dostu OkulKütüphanesi | Gökçe AKALIN | 21/02/2025 - 16/06/2025 | Doğa Dostu Kütüphanesi oluşturma. | Okul kütüphanesinin araştırılması enerji ve çevre konularını içeren kitapların derlenerek okul koridorkitaplığının süslenmesi öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılmasının sağlanması |  |

Uygundur

…./…/…

İbrahim Hamza BAY

Okul Müdürü